## LOPPUTULOKSET
Toimitussopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä
Liite TS2.2: Toteutus-, Pilotti- ja Käyttöönottoprojektien lopputulokset | [16 empty] | Vastuunjaon selitteet
Versio: | 3.01 | [15 empty] | H = Hyväksyy
PVM: | 2015-04-24 | [15 empty] | V = Vastaa (tekemisestä)
O = Osallistuu
| Huomaa, että Toteutus- ja Pilottiprojektin maksupostit etenevät ajallisesti rinnakkain (ks. TS 2.1 Toteutus- ja Käyttöönottoprojektien kuvaus) | [15 empty] | I = Informoidaan
|  | MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI | [8 empty] | MP:T PILOTTI- PROJ. | [5 empty] | VASTUUNJAKO
(Pää)projekti | Työlaji | TOT-1 | TOT-2 | TOT-3 | TOT-4 | TOT-5 | TOT-6 | TOT-7 | TOT-8 | TOT-9 | PIL-1 | PIL-2 | Loppu-tuloksen koodi | Lopputuloksen nimi | Lopputuloksen tarkenne | Loppu-tuloksen kieli | Toimittaja | Asiakas | Tilaaja | Muu osapuoli | Mihin dokumenttiin pohjautuu?
01 Toteutusprojekti | 01 Hankehallinta | [11 empty] | 0101 | Allekirjoitettu toimitussopimus |  | SUO | V | V |  |  | Sopimus | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-1
01 Toteutusprojekti | 01 Hankehallinta | [11 empty] | 0102 | Asiakkaalle on toimitettu käyttöoikeudet (lisenssit) järjestelmän käyttöä ja kehitystä varten (Toteutusprojektin organisaatiolle) | Toteutusprojektissa tarvittavat lisenssit ovat käytössä, mukaan lukien sovitut varusohjelmistojen lisenssit | N/A | V | H |  | O | Järjestelmätoimittaja kuvaa Tarjjouksessaan, mitä kaikkia lisenssejä tarvitaan. | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
02 Pilottiprojekti | 01 Hankehallinta | [11 empty] | 0103 | Asiakkaalle on toimitettu käyttöoikeudet (lisenssit) järjestelmän käyttöä varten | Tuotantokäytössä (Pilottilaajuus) tarvittavat lisenssit ovat käytössä, mukaan lukien sovitut varusohjelmistojen lisenssit | N/A | V | H |  |  | Järjestelmätoimittaja kuvaa Tarjjouksessaan, mitä kaikkia lisenssejä tarvitaan. | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
01 Toteutusprojekti | 02 Vaatimustenhallinta | [11 empty] | 0201 | Järjestelmätoimittajan julkaisun- ja konfiguraationhallinnan suunnitelma | Järjestelmätoimittajan suunnitelma Toteutuksen ja Jatkuvien palvelujen aikana valmisohjelmistojensa julkaisukäytäntöihin sekä muun Apotti-kohtaisen ohjelmistokehityksen (ml. sisäiset liittymät, ulkoiset integraatiot, muut asiakaskohtaiset koodit) hallintaan liittyvistä käytettävistä menetelmistä/viitekehyksistä (esim. ITIL 3.0), prosesseista (julkaisunhallinta, konfiguraation- ja versionhallinta), työvälineistä (mm. asennettujen komponenttiversioiden lokitus) ja aikatauluista. | SUO tai ENG | V | H | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 02 Vaatimustenhallinta | [11 empty] | 0202 | Asiakkaan julkaisun- ja konfiguraationhallinnan suunnitelma | Asiakas hyödyntää Järjestelmätoimittajan julkaisun- ja konfiguraationhallinnan suunnitelmaa ja laatii yhteistyössä Järjestelmätoimittajan, Käyttöpalvelutoimittajan sekä Tilaajien kanssa Asiakkaan julkaisun- ja konfiguraationhallinnan suunnitelman, jota hyödynnetään Järjestelmän elinkaaren aikana. Järjestelmän Julkaisuhallinnan aikataulu pohjautuu Järjestelmätoimittajan valmisohjelmistojen julkaisuihin sekä toteutettavien kokonaisuuksien valmistumiseen ja hyväksymistestauksen läpäisemiseen sekä Järjestelmään liittyvien Tilaajien järjestelmien julkaisuaikatauluista. | SUO tai ENG | O | V | O | O | Järjestelmätoimittajan julkaisun- ja konfiguraationhallinnan suunnitelma, Liite H / Konfiguraation- ja julkaisun hallinta | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3
01 Toteutusprojekti | 05 Projektinhallinta ja -johtaminen | [11 empty] | 0501 | Yhteinen projektisuunnitelma hyväksytty | Järjestelmätoimittaja ja Asiakas ovat luoneet yhteisen Toteutusprojektin projektisuunnitelman, joka - On tarkkuudeltaan Projektinhallintavaatimusten mukainen (Sopimusten yhteinen Liite H Projektinhallinnan menetelmät) ja sisältää tämän tarkkuuden mukaisen työsuunnitelman/työsuunnitelmat, jotka mahdollistavat laadukkaan projektien seurannan - Jakaa Projektit mielekkäisiin osaprojekteihin - Sisältää yhteisen organisaatiokuvauksen - Sisältää kuvauksen yhdessä sovituista työ- ja hallintomenettelyistä - Sisältää toleranssirajat maksupostien, lopputulosten ja virstanpylväiden aikatauluille, sekä osaprojektien työmäärillä | SUO tai ENG | V | O,H | O | O | TS 2.1 Toteutus- ja Käyttöönottoprojektien kuvaus (Asiakkaan) ja Toteutus- ja käyttöönottosuunnitelma (Järjestelmätoimittajan) | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 05 Projektinhallinta ja -johtaminen | [11 empty] | 0502 | Hankkeen käytäntöihin perehtynyt projektiorganisaatio | Hanke-, projekti- ja työsuunnitelmat, työtavat ja käytännöt koulutettu projektiryhmälle. | SUO tai ENG | V | V,H | O |  | Yhteinen projektisuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 05 Projektinhallinta ja -johtaminen | [11 empty] | 0503 | Riskianalyysi | Riskianalyysi (sisältäen riskien tunnistaminen, priorisointi, toimenpidesuunnittelu ja jatkuvan riskienhallinnan käynnistäminen) | SUO tai ENG | O | V,H | O |  | Tarjous / riskilista, Apotti-hankkeen riskienhallinta | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 05 Projektinhallinta ja -johtaminen | [11 empty] | 0504 | Sidosryhmäanalyysi | Sidosryhmäanalyysi (sisältäen sidosryhmien tunnistamisen, luokittelun ja priorisoinnin, toimenpidesuunnittelun ja jatkuvan hallinnan käynnistämisen) | SUO tai ENG | O | V,H | O | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 05 Projektinhallinta ja -johtaminen | [11 empty] | 0505 | Yhteinen viestintäsuunnitelma | yhteisesti laadittu viestintäsuunnitelma ja jatkuvan hallinnan käynnistetty. | SUO tai ENG | O | V,H | O |  | Apotti-hankkeen viestintäsuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 05 Projektinhallinta ja -johtaminen | [11 empty] | 0506 | Yhteinen projekti- ja työsuunnitelma päivitetty ja hyväksytty | Toteutusprojektin yhteinen projekti- ja työsuunnitelma on päivitetty seuraavaa vaihetta varten | SUO tai ENG | V | O,H | O |  | Edellinen hyväksytty yhteinen projektisuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 05 Projektinhallinta ja -johtaminen | [11 empty] | 0507 | Projektin loppuraportti | Projektin toteutumisen yhteenveto (mm. toimituksen ja testauksen laatu, aikataulu, kustannukset, opitut asiat) | SUO tai ENG | V | O,H | O |  | Edellinen hyväksytty yhteinen projektisuunnitelma, tilanneraportit | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-9
02 Pilottiprojekti | 05 Projektinhallinta ja -johtaminen | [11 empty] | 0508 | Pilottiprojektin yhteinen projekti- ja työsuunnitelma luotu ja hyväksytty | Pilottiprojektin yhteinen projekti- ja työsuunnitelma luodaan jo Pilottiprojektin alussa | SUO tai ENG | V | O,H | O |  | Edellinen hyväksytty yhteinen Toteutusprojektisuunnitelma | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
02 Pilottiprojekti | 05 Projektinhallinta ja -johtaminen | [11 empty] | 0509 | Pilottiprojektin yhteinen projekti- ja työsuunnitelma päivitetty ja hyväksytty | Pilottiprojektin yhteinen projekti- ja työsuunnitelma on päivitetty seuraavaa vaihetta varten | SUO tai ENG | V | O,H | O |  | Edellinen hyväksytty yhteinen pilotin projektisuunnitelma | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
02 Pilottiprojekti | 05 Projektinhallinta ja -johtaminen | [11 empty] | 0510 | Projektin loppuraportti | Projektin toteutumisen yhteenveto (mm. toimituksen ja testauksen laatu, aikataulu, kustannukset, opitut asiat) | SUO tai ENG | V | O,H | O |  | Edellinen hyväksytty yhteinen projektisuunnitelma, tilanneraportit | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-2
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0601 | Sovelluskehityksen suunnitelma | Projektin aikaisen ohjelmistokehityksen organisointi, standardit ja menettelytavat (mm. konfiguraation- ja versionhallinta) sekä resurssit, ympäristöt, työvälineet, nimeämiset. | SUO ja/tai ENG | V | O | O |  | Edellinen hyväksytty yhteinen projektisuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0602 | Järjestelmän Vaatimusmäärittely-dokumentti liitteineen tarkennettu ja hyväksytty | Sopimukseen kuuluvien vaatimusmäärittelyjen (mm. vaatimusrivit) tarkennukset hyväkstty | SUO | O | V,H | O |  | Vaatimusmäärittely / Sopimuksen Liite B | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0603 | Järjestelmän tekninen määrittely (terveydenhuollon toiminnallisuudet) | Tavoitetilan työnkulut/prosessit, niiden syötteet, tulokset, integraatiopisteet, kontrollit, herätteet, hälytykset, roolit sekä Järjestelmän master data-tietojen mm. organisaatiorakenteen määritys on käyty Asiakkaan kanssa läpi työpajoissa ja on dokumentoitu. Prosessit kuvataan roolin ja tehtävän tarkkuudelle. Tehtävät kuvataan sanallisesti. Dokumentoidaan ratkaisun käsitemalli. Järjestelmätoimittaja päivittää Järjestelmän kuvausta: tarkennetaan millä toiminnoilla ohjelmisto tukee prosessia. Lopputulos voi jakautua useampaan dokumenttiin perustuen Järjestelmätoimittajan toimitusmallin mukaisiin dokumenttipohjiin. | SUO tai ENG | V | O,H | O |  | Vaatimusmäärittely / Sopimuksen Liite B1 liitteineen Toiminnallisuuksien vaiheistus maksuposteittain kuvattu TS 2.1:ssä | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0604 | Järjestelmän käyttäjäroolit ja käyttövaltuudet määritelty | Apotti-työroolien ja -tehtävien kuvaus järjestelmän Käyttäjärooleina ja niiden käyttövaltuuksina on dokumentoitu. -Järjestelmätoimittaja vastaa käyttäjäroolien ja käyttövaltuutuksien määrittelytyön koordinoinnista sekä parhaiten käytäntöjen, malliroolien ja dokumentointipohjien tuomisesta määrittelytyön tueksi. Järjestelmätoimittaja vastaa käyttäjäroolien ja käyttövaltuuksien dokumentoinnista. -Asiakas vastaa käyttäjäroolien ja käyttövaltuuksien linjausten tekemisestä Järjestelmätoimittajan ehdotusten / vaihtoehtojen pohjalta. Asiakas hyväksyy käyttäjäroolit ja käyttövaltuudet. | SUO ja ENG | V | O,H | O |  | Vaatimusmäärittely / Sopimuksen Liite B1 liitteineen | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0605 | Raportoinnin määrittelyt tarkennettu ja hyväksytty | Kuvataan tarvittavat raportit. Tarkennetaan tunnistetut raportoinnin vaatimukset: tietosisältö, poimintakriteerit, raporttien käyttötapa (online/eräajo, dynaaminen/staattinen ym). Arvioidaan ja kuvataan standardiraporttien riittävyys. | SUO | V | O,H | O |  | Vaatimusmäärittely / Sopimuksen Liite B1 liitteineen | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0608 | Järjestelmän käyttöliittymä käännetty suomenkieliseksi |  | SUO | V | O,H | O |  | Vaatimusmäärittely / Sopimuksen Liite B1 liitteineen | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0609 | Kansalaisen portaalin käyttöliittymä lokalisoitu ja käännetty määritellyille kielille | Kielet: Suomi, Ruotsi, Englanti | SUO ja RUO ja ENG | V | O,H | O |  | Vaatimusmäärittely / Sopimuksen Liite B1 liitteineen | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0610 | Raportit toteutettu | Raporttien toteutus ja yksikkötestaus - Vähintään 300 asiakaskohtaista muokattua tai uutta vakioraporttia. - Vähintään 50 asiakaskohtaista muokattua tai uutta ad-hoc (dynaaminen raportointi)-raporttia. - vähintään 10 dashboardin sekä vähintään 50 dashboardeihin kuuluvan mittarin muokkaus asiakaskohtaiseksi tai uuden toteutus. - Vähintään 10 ennusteen muokkaus asiakaskohtaiseksi tai uuden toteutus. | SUO | V | O,H | O |  | Vaatimusmäärittely / Sopimuksen Liite B1 liitteineen | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0611 | Testauksessa havaitut virheet korjattu | Järjestelmätoimittaja korjannut kaikki ne eri testauskierroksilla ja tasoilla löydetyt virheet, jotka virheluokituksen mukaan tulee korjata. Järjestelmätoimittaja on ohjannut koko virheenkorjauksen prosessia. Asiakkaan ja Tilaajan resurssit suorittavat virheenkorjauksen kaikissa kohdissa, missä virhe on lähtöisin heidän tekemästään toteutustyöstä. Järjestelmätoimittaja on lisäksi tukenut Asiakkaan ja Tilaajan resursseja heidän työssään. | SUO ja/tai ENG | V | O,H | O | O(KP) | Testausraportit ja virheluettelot | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0612 | Käyttäjäroolit ja käyttövaltuudet toteutettu ja hyväksytty | Järjestelmän Käyttäjäroolit ja niiden käyttövaltuudet toteutettu ja yksikkötestattu | SUO | V | O,H | O |  | Vaatimusmäärittely / Sopimuksen Liite B1 liitteineen | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0613 | Järjestelmä toteutettu (mm. Järjestelmä, Portaalit, Suomen lokalisoinnit, kielisyydet) | Järjestelmä kokonaisuudessaan on konfiguroitu, toteutettu, yksikkötestattu ja dokumentointu vaatimusten ja sovitun toimitussisällön mukaisesti. | SUO, RUO, ENG (sovitussa laajuudessa) | V | O,H | O |  | Päivitetty vaatimusmäärittely | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0614 | Tilaajien käyttäjäroollien ja käyttövaltuuksien linkitys Järjestelmän käyttäjärooleihin ja käyttövaltuuksiin | Apotti-työroolien ja -tehtävien kuvaus järjestelmän Käyttäjärooleina ja niiden käyttövaltuuksina on dokumentoitu | SUO | O | O | V,H |  | Järjestelmän käyttäjäroolien ja käyttövaltuuksien määritykset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
02 Pilottiprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0615 | Käyttöönotettavien organisaatioiden konfigurointi valmis ja hyväksytty | Pilotin organisaatioiden toimipaikka/suorituspaikkakohtainen konfigurointi valmis, testattu ja hyväksytty | SUO ja/tai ENG | V | O,H | O |  | Päivitetty vaatimusmäärittely | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
02 Pilottiprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0616 | Tuotantokäytön aikana havaitut havaitut virheet korjattu | Järjestelmätoimittaja on korjannut kaikki ne eri testauskierroksilla ja tasoilla tai tuotantokäyttöjaksolla löydetyt virheet, jotka virheluokituksen mukaan tulee korjata. Järjestelmätoimittaja on ohjannut koko virheenkorjauksen prosessia. Asiakkaan ja Tilaajan resurssit suorittavat virheenkorjauksen kaikissa kohdissa, missä virhe on lähtöisin heidän tekemästään toteutustyöstä. Järjestelmätoimittaja on lisäksi tukenut Asiakkaan ja Tilaajan resursseja heidän työssään. | SUO ja/tai ENG | V | O,H | O | O(KP) | Testausraportit ja virheluettelot | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-2
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0617 | Käyttäjäkeskeisen suunnittelun suunnitelma | Käyttäjäkeskeisen suunnittelun suunnitelma | SUO tai ENG | V | O,H |  |  | Liite H / Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja toteutus | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0618 | Käyttäjäkeskeisten toteutusten tekninen määrittely | Käyttötilanteen spesifikaatio ja vaatimusten tarkennukset | SUO tai ENG | V | O,H |  |  | Käyttäjäkeskeisen suunnittelun suunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0619 | Käyttäjäkeskeisen suunnitteluratkaisut tuotettu | Käyttäjävuorovaikutuksen spesifikaatio (skenaario/prototyyppi), käyttöliittymäspesifikaatio (prototyyppi), käyttöliittymän toteutus Lopputulosta tarkennettu liitteessä H | SUO tai ENG | V | O,H |  |  | Käyttäjäkeskeisten toteutusten tekninen määrittely | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0620 | Käytettävyyden arviointi tehty | Käytettävyyden arviointitulokset (havainnot, vaatimustenmukaisuus), hyväksymistestauksen tulokset (vaatimustenmukaisuus) Lopputulosta tarkennettu liitteessä H | SUO tai ENG |  | V,H |  |  | Käyttäjäkeskeisten toteutusten tekninen määrittely | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0621 | Raportointistrategia ja –suunnitelma | Järjestelmän raportointistrategia ja –suunnitelma kuvattu. | SUO tai ENG | O | V,H | O | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0622 | Tietovaraston tiedon laatusuunnitelma | Tietovaraston tiedon laatusuunnitelma. Dokumentoitu tietovaraston tiedon laatusuunnitelma. | SUO tai ENG | O | V,H | O |  | Raportointistrategia ja –suunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0623 | Tietovaraston tekninen määrittely | Dokumentoitu Apotti-tietovaraston rakenne (mm. looginen tietomalli, EUL, ajojen ajastukset). | SUO tai ENG | V | O,H | O |  | Raportointistrategia ja –suunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0624 | Tietovaraston toteutus | Toteutettu ja yksikkötestattu Apotti-tietovaraston rakenne (mm. fyysinen tietomalli, EUL, ajojen ajastukset). | SUO tai ENG | V | O,H | O |  | Tietovaraston tekninen määrittely | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0625 | Järjestelmän tekninen määrittely (sosiaalihuollon toiminnallisuudet) | Tavoitetilan työnkulut/prosessit, niiden syötteet, tulokset, integraatiopisteet, kontrollit, herätteet, hälytykset, roolit sekä Järjestelmän master data-tietojen mm. organisaatiorakenteen määritys on käyty Asiakkaan kanssa läpi työpajoissa ja on dokumentoitu. Prosessit kuvataan roolin ja tehtävän tarkkuudelle. Tehtävät kuvataan sanallisesti. Dokumentoidaan ratkaisun käsitemalli. Järjestelmätoimittaja päivittää Järjestelmän kuvausta: tarkennetaan millä toiminnoilla ohjelmisto tukee prosessia. Lopputulos voi jakautua useampaan dokumenttiin perustuen Järjestelmätoimittajan toimitusmallin mukaisiin dokumenttipohjiin. | SUO tai ENG | V | O,H | O |  | Vaatimusmäärittely / Sopimuksen Liite B1 liitteineen Toiminnallisuuksien vaiheistus maksuposteittain kuvattu TS 2.1:ssä | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0626 | Järjestelmän tekninen määrittely (Kansalaisen portaali) | Tavoitetilan työnkulut/prosessit, niiden syötteet, tulokset, integraatiopisteet, kontrollit, herätteet, hälytykset, roolit sekä Järjestelmän master data-tietojen mm. organisaatiorakenteen määritys on käyty Asiakkaan kanssa läpi työpajoissa ja on dokumentoitu. Prosessit kuvataan roolin ja tehtävän tarkkuudelle. Tehtävät kuvataan sanallisesti. Dokumentoidaan ratkaisun käsitemalli. Järjestelmätoimittaja päivittää Järjestelmän kuvausta: tarkennetaan millä toiminnoilla ohjelmisto tukee prosessia. Lopputulos voi jakautua useampaan dokumenttiin perustuen Järjestelmätoimittajan toimitusmallin mukaisiin dokumenttipohjiin. | SUO tai ENG | V | O,H | O |  | Vaatimusmäärittely / Sopimuksen Liite B1 liitteineen Toiminnallisuuksien vaiheistus maksuposteittain kuvattu TS 2.1:ssä | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0627 | Järjestelmän tekninen määrittely (Palveluportaali) | Tavoitetilan työnkulut/prosessit, niiden syötteet, tulokset, integraatiopisteet, kontrollit, herätteet, hälytykset, roolit sekä Järjestelmän master data-tietojen mm. organisaatiorakenteen määritys on käyty Asiakkaan kanssa läpi työpajoissa ja on dokumentoitu. Prosessit kuvataan roolin ja tehtävän tarkkuudelle. Tehtävät kuvataan sanallisesti. Dokumentoidaan ratkaisun käsitemalli. Järjestelmätoimittaja päivittää Järjestelmän kuvausta: tarkennetaan millä toiminnoilla ohjelmisto tukee prosessia. Lopputulos voi jakautua useampaan dokumenttiin perustuen Järjestelmätoimittajan toimitusmallin mukaisiin dokumenttipohjiin. | SUO tai ENG | V | O,H | O |  | Vaatimusmäärittely / Sopimuksen Liite B1 liitteineen Toiminnallisuuksien vaiheistus maksuposteittain kuvattu TS 2.1:ssä | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0628 | Apotti Avoin Palvelurajapinta (AAP) | Apotti Avoin Palvelurajapinnan tekninen määrittely, toteutus ja yksikkötestaus suoritettu. | SUO tai ENG | V | H |  |  | Vaatimusmäärittely / Sopimuksen Liite B - Apotti Avoin Palvelurajapinta | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4
01 Toteutusprojekti | 06 Järjestelmät | [11 empty] | 0629 | Koodistot määritelty | Järjestelmän käyttämät koodistot määritetty ja hyväksytty | SUO | O | V,H | O | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3
01 Toteutusprojekti | 07 Integraatiot | [11 empty] | 0701 | Integraatioarkkitehtuurin ja integraatiovaatimukset tarkennettu ja hyväksytty | Järjestelmän integraatioarkkitehtuurin sekä vaatimukset integraatioiden toteuttamiselle on tarkennettu ja hyväksytty | SUO | O | V | O |  | Integraatiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 07 Integraatiot | [11 empty] | 0702 | Integraatiosuunnitelma | Suunnitelma Järjestelmään integroituvien tietojärjestelmien ja palveluiden toteuttamisesta. Suunnitelma tiedon integroimiseksi tietovarastoon ja sieltä ulos per jokainen integroitava lähde/kohde/tieto. | SUO | O | V | O |  | päivitetty integraatioarkkitehtuuri, tarkennettu integraatiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 07 Integraatiot | [11 empty] | 0703 | Tarvittavien muutosten määrittely Tilaajien järjestelmiin ja teknisiin ympäristöihin | Tarvittavien muutoksien määrittely Tilaajien järjestelmiin ja integraatioihin on dokumentoitu ja hyväksytty seuraavaa toteutusvaihetta varten | SUO |  | O | V, H | O | Integraatiosuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 07 Integraatiot | [11 empty] | 0704 | Integraatioiden tekninen määrittely – kansalliset palvelut | Kansallisten palveluiden integraatoiden tekninen määrittely tehty ja hyväksytty. Ohjelmasimulaatoorit määrittelty integraatioissa, joissa ei toisessa järjestelmässä ole testiympäristöä tai sitten testiympäristöä ei voida hyödyntää. | SUO ja/tai ENG | V | H |  |  | Integraatiosuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3
01 Toteutusprojekti | 07 Integraatiot | [11 empty] | 0705 | Integraatioiden tekninen määrittely – alueelliset palvelut | Alueellisten palveluiden integraatoiden tekninen määrittely tehty ja hyväksytty. Ohjelmasimulaatoorit määrittelty integraatioissa, joissa ei toisessa järjestelmässä ole testiympäristöä tai sitten testiympäristöä ei voida hyödyntää. | SUO ja/tai ENG | V | O,H |  |  | Integraatiosuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3
01 Toteutusprojekti | 07 Integraatiot | [11 empty] | 0706 | Integraatioiden tekninen määrittely – Tilaajakohtaiset palvelut | Tilaajakohtaisten palveluiden integraatoiden tekninen määrittely tehty ja hyväksytty. Ohjelmasimulaatoorit määrittelty integraatioissa, joissa ei toisessa järjestelmässä ole testiympäristöä tai sitten testiympäristöä ei voida hyödyntää. (vastuunjako, katso tarkennus TS 2.3) | SUO ja/tai ENG | O | V,H | O |  | Integraatiosuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 07 Integraatiot | [11 empty] | 0707 | Integraatioiden toteutus - kansalliset palvelut | Integraatiot kansallisiin palveluihin (sis. lakisääteiset palvelut) on toteutettu, sertifioitu ja hyväksytty. Tekninen määrittely päivitetty vastaamaan toteutusta. Testiajurit toteutettu määrittelyjen mukaisesti. | SUO ja/tai ENG | V | I |  | O,H | Integraatiosuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4
01 Toteutusprojekti | 07 Integraatiot | [11 empty] | 0708 | Integraatioiden toteutus - alueelliset palvelut | Integraatiot alueellisiin palveluihin on toteutettu ja hyväksytty. Tekninen määrittely päivitetty vastaamaan toteutusta. Testiajurit toteutettu määrittelyjen mukaisesti. | SUO ja/tai ENG | V | H |  | O | Integraatiosuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4
01 Toteutusprojekti | 07 Integraatiot | [11 empty] | 0709 | Integraatioiden toteutus Järjestelmän ja Tilaajakohtaisen liityntäpisteen välillä | Integraatiot Järjestelmän ja Tilaajakohtaisen liityntäpisteen (ulkoinen integraatioalusta) välillä on toteutettu ja hyväksytty. Tekninen määrittely päivitetty vastaamaan toteutusta. Testiajurit toteutettu määrittelyjen mukaisesti. | SUO ja/tai ENG | O | V,H |  |  | Integraatiosuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 07 Integraatiot | [11 empty] | 0710 | Integraatioiden toteutus Tilaajan järjestelmän ja Tilaajakohtaisen liityntäpisteen välillä (ulkoinen integraatioalusta) | Integraatiot Tilaajakohtaisen liityntäpisteen (ulkoinen integraatioalusta) ja Tilaajan Järjestelmään integroitavan tietojärjestelmän välillä on toteutettu ja hyväksytty. Tekninen määrittely päivitetty vastaamaan toteutusta. (vastuunjako, katso tarkennus TS 2.3) | SUO ja/tai ENG | O | O | V, H | O | Integraatiosuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
02 Pilottiprojekti | 07 Integraatiot | [11 empty] | 0711 | Integraatiot otettu käyttöön käyttöönoton laajuudessa | Käyttöönottoa varten toteutetut integraatiot on otettu käyttöön, validoitu ja hyväksytty | SUO ja/tai ENG | O | V,H | O | O | Integraatiosuunnitelma | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
01 Toteutusprojekti | 07 Integraatiot | [11 empty] | 0712 | Liittymäkuvaukset ja Apotti-järjestelmän rajapintakuvaus | Liittymäkuvaukset ja Apotti-järjestelmän rajapintakuvaus [ks. Tarkemmin TS 2.3] | SUO ja/tai ENG | V | H |  |  | Integraatiosuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0801 | Tiedon laadun varmistussuunnitelma | Tarkennettu migraatioissa käytettävä laatujärjestelmä ja tiedon laadun varmistussuunnitelma | SUO | O | V,H | O |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0802 | Konversiosuunnitelma | Tarkennettu ja hyväksytty konversiosuunnitelma. Erillisrekisterit analysoitu ja toimenpidesuunnitelma luotu. | SUO | O | V | O,H |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0803 | Tiedon laadun parannussuunnitelman | Tarkennettu migraatioissa tiedon laadun parannussuunnitelma lähdejärjestelmän tiedon laadun parantamiseksi | SUO | O | V | O,H |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0804 | Tietojen ylläpitosuunnitelma | Tietojen ylläpitosuunnitelma määrittää, miten tietoja ylläpidetään lähdejärjestelmän ja kohdejärjestelmän välillä konversioprosessin toteutuksen aikana. | SUO | I | O | V,H |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0805 | Konversiovaatimukset | Migraatioteknologioiden määrittelyssä määritellään migraatiotyökalujen vaatimukset, konversiossäännöt ja käytettävät tietomallit. [ks. Tarkemmin TS2.5] | SUO ja/tai ENG | O | V,H | O |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0806 | Migraatioteknologioiden vaatimusmäärittelyt | Migraatiotyökalujen (poiminta, muunto ja lataus) vaatimusmäärittelyt | SUO ja/tai ENG | O | V,H | O |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0807 | Migraatioteknologioiden integraatiosuunnitelma | Migraatiotyökalujen integraatiosuunnitelma [ks. Tarkemmin TS2.5] | SUO tai ENG | O | V,H | O |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0808 | Migraatioiden infrastruktuuri ja kapasiteetti määritykset | Migraatioissa käytettävän infrastruktuurin ja tarvittavan kapasiteetin määrittely | SUO tai ENG | O | V,H | O |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0809 | Poimintatyökalum teknisesti määrittely ja hyväksytty | Poimintatyökalum teknisesti määrittely tehty ja hyväksytty [ks. Tarkemmin TS2.5] | SUO ja/tai ENG | - | - | V,H |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0810 | Muuntotyökalun, tallennusratkaisun ja allekirjoituspalvelimen teknisesti määrittely ja hyväksyntä | Muuntotyökalun, tallennusratkaisun ja allekirjoituspalvelimen teknisesti määrittely ja hyväksyntä [ks. Tarkemmin TS2.5] | SUO tai ENG | - | V,H | - |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0811 | Lataustyökalun teknisesti määrittely ja hyväksyntä | Lataustyökalun teknisesti määrittely ja hyväksyntä [ks. Tarkemmin TS2.5] | SUO tai ENG | V,H | - | - |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0812 | Toteutettu, yksikkötestattu ja hyväksytty poimintatyökalu | Toteutettu, yksikkötestattu ja hyväksytty poimintatyökalu | SUO ja/tai ENG | - | - | V,H |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0813 | Toteutettu, yksikkötestattu, hyväksytty muuntotyökalu, tallennusratkaisu ja allekirjoituspalvelin | Toteutettu, yksikkötestattu, hyväksytty muuntotyökalu, tallennusratkaisu ja allekirjoituspalvelin | SUO tai ENG | - | V,H | - |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0814 | Toteutettu, yksikkötestattu ja hyväksytty lataustyökalu | Toteutettu, yksikkötestattu ja hyväksytty lataustyökalu | SUO tai ENG | V,H | - | - |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
02 Pilottiprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0815 | Tuotantopoiminta | Konvertoitavat tiedot poimittu, validoitu ja hyväksytty | SUO | I | H | V |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
02 Pilottiprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0816 | Tuotantomuunto | Konvertoitavat tiedot muunnettu, validoitu ja hyväksytty | SUO | I | V,H | O |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
02 Pilottiprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0817 | Tuotantolataus | Konvertoitavat tiedot ladattu, validoitu ja hyväksytty | SUO | V | O,H | O |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
02 Pilottiprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0818 | Vakauttaminen | Kohdejärjestelmän tietojen laatu varmistettu | SUO | O | O | V,H |  | Konversiosuunnitelma, migraatio- ja konversiovaatimukset | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0819 | Tietovaraston ETL-määrittely | Dokumentoitu ETL/poiminta, muunto ja lataus- prosessi määrittely. | SUO tai ENG | O | V,H | O |  | Raportointistrategia ja –suunnitelma, Tietovaraston määrittely | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0820 | Tietovaraston ETL-toteutus | Toteutettu ja testattu ETL/poiminta, muunto ja lataus. | SUO tai ENG | O | V,H | O |  | Tietovaraston ETL-määrittely | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0821 | Tietovaraston lataussuunnitelma | Järjestelmän tietovaraston historia- ja alkulatauksen määrittely ja suunnittelu. | SUO tai ENG | O | V,H | O | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-6 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 08 Migraatiot ja Konversiot | [11 empty] | 0822 | Alku ja historiatietojen lataukset | Tietovaraston lataussuunnitelman mukaisten alku ja historiatietojen latauksen suorittaminen | SUO tai ENG | O | V,H | O | O | Tietovaraston lataussuunnitelma
01 Toteutusprojekti | 09 Tekniset ympäristöt | [11 empty] | 0901 | Järjestelmän teknisen alustan vaatimusmäärittely kaikille pilottikäyttöönottoa varten tarvittaville teknisille ympäristöille | Vaatimusmäärittely Järjestelmän teknisestä alustasta pilottikäyttöönottoa varten ympäristösuunnitelmaan (konesalit sekä palvelut) ja vaatimusmäärittelyyn perustuen. Määrittelyssä tulee kuvata tekninen alusta seuraavista näkökulmista: 1) Kansalaisen näkökulmasta 2) Loppukäyttäjän näkökulmasta web / mobiili käyttö 3) Loppukäyttäjän näkökulmasta desktop käyttö 4) Loppukäyttäjän näkökulmasta virtuaalisoitu käyttö | SUO ja/tai ENG | V | O, H |  |  | Vaatimusmäärittely - Organisaatiotiedot / Sopimuksen Liite B, Ympäristösuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-1
01 Toteutusprojekti | 09 Tekniset ympäristöt | [11 empty] | 0902 | Järjestelmän teknisen alustan (alustava) vaatimusmäärittely Apotti-hankkeen lopputilanteesta tarvittaville teknisille ympäristöille | Vaatimusmäärittely Järjestelmän teknisen alustan lopputilanteesta Apotti-hankkeen kaikkien hankintarenkaan käyttöönottojen jälkeen perustuen ympäristösuunnitelmaan (konesalit sekä palvelut) ja vaatimusmäärittelyihin. Määrittelyssä tulee kuvata tekninen alusta seuraavista näkökulmista: 1) Kansalaisen näkökulmasta 2) Loppukäyttäjän näkökulmasta web / mobiili käyttö 3) Loppukäyttäjän näkökulmasta desktop käyttö 4) Loppukäyttäjän näkökulmasta virtuaalisoitu käyttö Lopputuloksella kuvataan arvio lopullisesta teknisestä alustasta käyttöpalvelukilpailutusta vasten. Tarkennus on lopputuloksessa 0908. | SUO ja/tai ENG | V | O, H |  |  | Vaatimusmäärittely - Organisaatiotiedot / Sopimuksen Liite B, Ympäristösuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-1
01 Toteutusprojekti | 09 Tekniset ympäristöt | [11 empty] | 0903 | Järjestelmätoimittajan Kehityspalvelu ja sen järjestelmäympäristöt hyväksytty ja luovutettu toteutusprojektin käyttöön | Järjestelmätoimittaja on asentanut toimivan Järjestelmän Kehityspalvelun (sisältää järjestelmäympäristöt JDEV, JCONF, DEMO) jossa on asennettu tarvittavat lisenssoidut ja konfiguroidut järjestelmäkomponentit sekä tarvittava tietoliikenne. Hankittu, asennettu, dokumentoitu arkkitehtuurikuvauksen mukainen laitteisto, varusohjelmistot ja sovellusohjelmistot, jotka muodostavat toimivan Järjestelmän. Asennus dokumentoitu. Valmis Toimittajan, Asiakkaan ja Tilaajan toteuttajien käyttöön. | SUO ja/tai ENG | V | O,H | I | O | Ympäristösuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 09 Tekniset ympäristöt | [11 empty] | 0904 | Järjestelmän teknisen arkkitehtuurin suunnitelma ja tarkennettu ympäristösuunnitelma | Dokumentoituna Teknisen arkkitehtuurin suunnitelma ja eri ympäristöjen hallintasuunnitelma: ympäristöjen kuvaus, päivitykset, huoltoajot, tietoturva, käyttäjät ym. Järjestelmään ja suorituskykyyn liittyvien volyymien kuvaus. | SUO ja/tai ENG | V | O,H | O |  | Vaatimusmäärittely: - Ei-toiminnalliset vaatimukset - Arkkitehtuurin kuvaus / Sopimuksen Liite B, Ympäristösuunnitelma, Yhteinen projektisuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 09 Tekniset ympäristöt | [11 empty] | 0905 | Järjestelmän teknisten ympäristöjen operatiivisten tuen ja ylläpidon ohjeistus | Järjestelmän teknisten ympäristöjen operatiivisen tuen ja ylläpidon ohjeistus, joka kuvaa Asiakkaan ja Käyttöpalvelutoimittajan päivittäiset, viikoittaiset, kuukausittaiset, jne. toimenpiteiden ohjeet sekä käyttöohjeet tuen ja ylläpidon työvälineiden käyttöön. | SUO ja/tai ENG | V | H |  |  | Järjestelmätoimittajan teknisen ympäristön operaatiivisen tuen ja ylläpidon ohjeistus | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 09 Tekniset ympäristöt | [11 empty] | 0906 | Järjestelmän sovellustason tietoturvamääritykset | Järjestelmän sovellustason tietoturvamääritykset sopimuksen liitteen B Tietoturvallisuus ja Tietosuoja vaatimusten toteuttamiseksi. | SUO ja/tai ENG | V | H |  |  | Vaatimusmäärittelyt - Tietoturvallisuus ja Tietosuoja / Sopimuksen Liite B | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 09 Tekniset ympäristöt | [11 empty] | 0907 | Asiakkaan ensimmäinen Kehityspalvelu ja sen järjestelmäympäristöt hyväksytty | Asennettu toimiva Järjestelmän Kehityspalvelu (sisältäen järjestelmäympäristöt ADEV, ACONF) jossa on asennettu tarvittavat lisenssoidut ja konfiguroidut järjestelmäkomponentit sekä tarvittava tietoliikenne. Hankittu [Asiakas vastaa hankinnasta], asennettu, dokumentoitu arkkitehtuurikuvauksen mukainen laitteisto [KP vastaa laitteistosta], varusohjelmistot ja sovellusohjelmistot, jotka muodostavat toimivan Järjestelmän. Asennus dokumentoitu. Valmis Toimittajan, Asiakkaan ja Tilaajan toteuttajien käyttöön. Tietovaraston sisällöt siirretty edellisestä palvelusta seuraavaan. | SUO ja/tai ENG | V | O,H |  | O(KP) | Tarkennettu ympäristösuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4
01 Toteutusprojekti | 09 Tekniset ympäristöt | [11 empty] | 0908 | Järjestelmän teknisen alustan tarkennettu vaatimusmäärittely teknisille ympäristöille hankintarenkaan käyttöönottoja varten | Vaatimusmäärittely Järjestelmän teknisen alustan vaiheisesta kasvattamisesta Apotti-hankkeen hankintarenkaan käyttöönottojen aikana perustuen tarkennettuun ympäristösuunnitelmaan (konesalit sekä palvelut), vaatimusmäärittelyihin ja yhteiseen projektisuunnitelmaan. Määrittelyssä tulee kuvata tekninen alusta seuraavista näkökulmista: 1) Kansalaisen näkökulmasta 2) Loppukäyttäjän näkökulmasta web / mobiili käyttö 3) Loppukäyttäjän näkökulmasta desktop käyttö 4) Loppukäyttäjän näkökulmasta virtuaalisoitu käyttö | SUO ja/tai ENG | V | O,H |  | O (KP) | Vaatimusmäärittely - Organisaatiotiedot / Sopimuksen Liite B, Tarkennettu ympäristösuunnitelma, Yhteinen projektisuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3
01 Toteutusprojekti | 09 Tekniset ympäristöt | [11 empty] | 0909 | Järjestelmän tietoturvastrategia ja -suunnitelman toteutus | Järjestelmän tietoturvastrategian ja -suunnitelman toteuttaminen Järjestelmän ympäristöissä | SUO ja/tai ENG | O | O,H | O | V(KP) | Järjestelmän tietoturvastrategia ja -suunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 09 Tekniset ympäristöt | [11 empty] | 0910 | Järjestelmän tietoturvan auditointi ja hyväksyntä | Järjestelmän tietoturvan toteutuksen auditointi ja hyväksyntä suhteessa tietoturvasuunnitelmaan. Järjestelmätoimittaja tuottaa tekemästään auditoinnista raportin, jossa varmistaa hyväksyvänsä Järjestelmän tietoturvan, ja toimittaa sen Asiakkaalle. | SUO ja/tai ENG | V,H | O | O | O | Järjestelmän tietoturvastrategia ja -suunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 09 Tekniset ympäristöt | [11 empty] | 0911 | Asiakkaan Testauspalvelu ja sen järjestelmäympäristöt käytössä | Asennettu toimiva Testauspalvelu (sisältäen järjestelmäympäristöt SIT, QA, TRAIN) jossa on asennettu tarvittavat lisenssoidut ja konfiguroidut järjestelmäkomponentit sekä tarvittava tietoliikenne. Hankittu, asennettu, dokumentoitu arkkitehtuurikuvauksen mukainen laitteisto, varusohjelmistot ja sovellusohjelmistot. Asennus dokumentoitu. Valmis Toimittajan, Asiakkaan ja Tilaajan toteuttajien käyttöön. Tietovaraston sisällöt siirretty edellisestä palvelusta seuraavaan. | SUO ja/tai ENG | O | O,H |  | V(KP) | Tarkennettu ympäristösuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
02 Pilottiprojekti | 09 Tekniset ympäristöt | [11 empty] | 0912 | Asiakkaan Tuotantopalvelu ja sen järjestelmäympäristöt käytössä | Asennettu toimiva Tuotantopalvelu (sisältäen järjestelmäympäristöt PROD, PROD-QA) jossa on asennettu tarvittavat lisenssoidut ja konfiguroidut järjestelmäkomponentit sekä tarvittava tietoliikenne. Hankittu, asennettu, dokumentoitu arkkitehtuurikuvauksen mukainen laitteisto, varusohjelmistot ja sovellusohjelmistot. Asennus dokumentoitu. Valmis Toimittajan, Asiakkaan ja Tilaajan toteuttajien käyttöön. Tietovaraston sisällöt siirretty edellisestä palvelusta seuraavaan. | SUO ja/tai ENG | O | O,H |  | V(KP) | Tarkennettu ympäristösuunnitelma | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
02 Pilottiprojekti | 09 Tekniset ympäristöt | [11 empty] | 0913 | Asiakkaan Kehityspalvelu ja Testauspalvelu ja näiden järjestelmäympäristöt laajennettu tuotantoa varten | Kehityspalvelu laajennettu sisältäen nyt myös järjestelmäympäristöt: ADEV 2-N Testaupalvelu laajennettu sisältäen nyt myös järjestelmäympäristöt: SIT2, QA2, TRAIN2 | SUO ja/tai ENG | O | O,H |  | V(KP) | Tarkennettu ympäristösuunnitelma | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
01 Toteutusprojekti | 09 Tekniset ympäristöt | [11 empty] | 0914 | Järjestelmän tietoturvastrategia ja -suunnitelma | Järjestelmän käyttövaltuuksien ja käyttäjien hallinnan periaatteet, tietojen karkea turvaluokitus, asiaan vaikuttavat ulkoiset säädökset | SUO | O | V,H | O |  | Vaatimusmäärittelyt - Tietoturvallisuus ja Tietosuoja / Sopimuksen Liite B, Järjestelmän sovellustason tietoturvamääritykset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 10 Testaus | [11 empty] | 1001 | Testauksen pääsuunnitelma | Testauksen pääsuunnitelman tekeminen perustuen Liite H Testauksen hallinta sekä TS2.1 Toteutus- ja käyttöönottoprojektien kuvaukseen. | SUO | O | V,H | O |  | Liite H / Testauksen hallinta, TS 2.1 Toteutus- ja käyttöönottoprojektien kuvaus | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 10 Testaus | [11 empty] | 1002 | Käytettävyystestaussuunnitelma | Testaussuunnitelma Käytettävyyden testaamiseen | SUO | O | V | O |  | Liite H / Testauksen hallinta, Ei-toiminnalliset vaatimukset | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 10 Testaus | [11 empty] | 1003 | Järjestelmän yksikkötestaussuunnitelmat | Järjestelmän testaussuunnitelma kuvaa toimittajan vastuulla olevat testaukset ja niiden läpiviennin. Suunnitelmat sisältävät testaussuunnitelmat, testiskenaariot, testitapaukset ja testiaineisto. Ei koske Valmisohjelmiston tuotekehitystä. | SUO tai ENG | V | H | O | O | Liite H / Testauksen hallinta | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 10 Testaus | [11 empty] | 1004 | Järjestelmän Järjestelmä- ja Integraatiotestaussuunnitelmat | Järjestelmän testaussuunnitelma kuvaa toimittajan vastuulla olevat testaukset ja niiden läpiviennin. Suunnitelmat sisältävät testaussuunnitelmat, testiskenaariot, testitapaukset ja testiaineisto. | SUO tai ENG | V | H | O | O | Liite H / Testauksen hallinta | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 10 Testaus | [11 empty] | 1005 | Käytettävyystestaus hyväksytty | Asiakkaan käytettävyystestaus Kehitysympäristössä toteutettu ja hyväksytty | SUO | O | V,H | O |  | Liite H / Testauksen hallinta ja Käytettävyystestaussuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 10 Testaus | [11 empty] | 1006 | Järjestelmätestattu Järjestelmä | Järjestelmä järjestelmätestattu ja järjestelmätestaus hyväksytty | SUO ja/tai ENG | V | H |  |  | Järjestelmätoimittajan testaussuunnitelmat | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 10 Testaus | [11 empty] | 1007 | Integraatiot Kansallisiin palveluihin testattu (end-to-end) | Järjestelmän integraatiot ovat testattu päästä-päähän (end-to-end); kansallisten palveluiden ja Järjestelmän välillä. Hyväksynnät ja sertifioinnit saatu | SUO ja/tai ENG | V | I |  | O,H | Asiakkaan ja Tilaajan testaussuunnitelmat | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4
01 Toteutusprojekti | 10 Testaus | [11 empty] | 1008 | Integraatio Alueellisiin palveluihin testattu (end-to-end) | Järjestelmän integraatiot ovat testattu ja hyväsytty päästä-päähän (end-to-end); alueellisten palveluiden ja Apotin välillä. | SUO ja/tai ENG | V | H |  | O | Asiakkaan ja Tilaajan testaussuunnitelmat | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4
01 Toteutusprojekti | 10 Testaus | [11 empty] | 1009 | Integraatiot Tilaajakohtaisten palveluiden testattu (end-to-end) | Järjestelmän integraatiot ovat testattu ja hyväksytty päästä-päähän (end-to-end); organisaatioiden liittyvien tietojärjestelmien ja palveluiden sekä Apotin välillä. | SUO ja/tai ENG | O | V,H | O | O | Asiakkaan ja Tilaajan testaussuunnitelmat | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 10 Testaus | [11 empty] | 1010 | Hyväksymistestaussuunnitelma | Hyväksymistestaussuunnitelma kuvaa testaukset ja niiden läpiviennin. Suunnitelmat sisältävät testaussuunnitelmat, testiskenaariot, testitapaukset ja testiaineisto. | SUO tai ENG | O | V,H | O | O | Liite H / Testauksen hallinta | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 10 Testaus | [11 empty] | 1011 | Hyväksymistestattu Järjestelmä | Hyväksymistestattu ja hyväksytty Järjestelmä | SUO | O | V,H | O | O | Asiakkaan Hyväksymistestaussuunnitelmat | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
02 Pilottiprojekti | 10 Testaus | [11 empty] | 1012 | Luovutustestaus hyväksytty | Järjestelmä valmis vastaanottotestaukseen | SUO ja/tai ENG | V | O,H | O | O | Järjestelmätoimittajan testaussuunnitelmat | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
02 Pilottiprojekti | 10 Testaus | [11 empty] | 1013 | Vastaanottotestaus hyväksytty | Järjestelmä valmis käyttöönottoon | SUO ja/tai ENG | O | V,H | O | O | Asiakkaan Hyväksymistestaussuunnitelmat | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
01 Toteutusprojekti | 11 Koulutus | [11 empty] | 1101 | Koulutussuunnitelma | Koulutussuunnitelmassa määritellään seuraavat asiat: Koulutusten tavoitteet, koulutusten organisatorinen ja sisällöllinen laajuus, koulutusten kohderyhmät, koulutusten lähestymistapa ja menetelmät, koulutusten valmisteluun ja toteuttamiseen osallistuvien henkilöjen tehtävät ja vastuut. | SUO | O | V,H | O |  | Koulutuksen pääsuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 11 Koulutus | [11 empty] | 1102 | Asiakkaan ja Tilaajan toteutushenkilöstö koulutettu | Järjestelmän konfigurointiosaaminen on siirtynyt Asiakkaan ja Tilaajan projektitiimille, siten, että he ovat valmiita toimimaan Toteutusprojektissa konfiguroijan tehtävissä. Asiakkaan ja Tilaajan avainresussit ovat läpäisseet toimittajan sertifikaatin järjestelmään. | SUO ja/tai ENG | V | O,H | O |  | Koulutuksen pääsuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3
01 Toteutusprojekti | 11 Koulutus | [11 empty] | 1103 | Koulutetut pääkouluttajat ja koulutuspäällikkö | Koulutetut Asiakkaan ja Tilaajan pääkouluttajat ja koulutuspäällikkö | SUO ja/tai ENG | V | O,H | O |  | Koulutuksen pääsuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3
01 Toteutusprojekti | 11 Koulutus | [11 empty] | 1104 | Alustava koulutusmateriaali | Järjestelmätoimittaja on toimittanut Asiakkaan käyttöön geneerisen koulutusmateriaalin, joka kattaa koko järjestelmätoiminnallisuuden, luokkahuonekoulutuksiin, käyttöohjeistukseen sekä verkko-oppimiseen. | SUO ja/tai ENG | V | H |  |  | Toimittajan omat materiaalit | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 11 Koulutus | [11 empty] | 1105 | Koulutusmateriaali toteutettu ja hyväksytty | Asiakas tuottanut koulutusmateriaalin perustuen toimittajan alustavaan materiaaliin. | SUO | O | V,H | O |  | Alustava koulusmateriaali | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 11 Koulutus | [11 empty] | 1106 | Järjestelmätoimittajan Loppukäyttäjän käyttöohje | Toimitettu loppukäyttäjän käyttöohje suomen tai englannin kielellä perustuen Järjestelmätoimittajan Järjestelmän käyttöohjeisiin Loppukäyttäjälle | SUO tai ENG | V | O,H | O |  | Toimittajan omat materiaalit | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 11 Koulutus | [11 empty] | 1107 | Asiakkaan Koulutusympäristö valmis koulutuksia varten | Järjestelmäkokonaisuus (TRAIN) valmis koulutuskäyttöön (mm. koulutuksen käyttäjätunnukset, koulutusharjoitukset ja -data) | SUO ja/tai ENG | O | V | O | O(KP) | Koulutuksen pääsuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 11 Koulutus | [11 empty] | 1108 | Ruotsinkielinen koulutusmateriaali laajoihin käyttöönottoihin | Asiakas tuottanut ruotsinkielisen koulutusmateriaalin perustuen Asiakkaan suomenkieliseen materiaaliin. | RUO |  | V,H | O |  | Suomenkielinen koulutusmateriaali | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-6
02 Pilottiprojekti | 11 Koulutus | [11 empty] | 1109 | Koulutetut kouluttajat | Asiakkaan ja Tilaajan kouluttajat koulutettu | SUO ja/tai ENG | O | V | O,H |  | Koulutussuunnitelma | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
02 Pilottiprojekti | 11 Koulutus | [11 empty] | 1110 | Koulutetut pääkäyttäjät ja tukihenkilöt | Tilaajien pääkäyttäjät ja tukihenkilöt koulutettu | SUO |  | V | O,H |  | Koulutussuunnitelma | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
02 Pilottiprojekti | 11 Koulutus | [11 empty] | 1111 | Koulutetut loppukäyttäjät | Tilaajien loppukäyttäjät koulutettu | SUO |  | V | O,H |  | Koulutussuunnitelma | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
01 Toteutusprojekti | 11 Koulutus | [11 empty] | 1112 | Asiakkaan Loppukäyttäjän käyttöohje | Asiakkaan loppukäyttäjien käyttöohje suomen kielellä perustuen Järjestelmätoimittajan Loppukäyttäjän käyttöohjeisiin sekä Asiakkaan ja Tilaajien toimintatapoihin. | SUO | O | V,H | O |  | Järjestelmätoimittajan Loppukäyttäjän käyttöohje | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1201 | Järjestelmän tukiorganisaation suunnitelma | Järjestelmän tukiorganisaation suunnittelu ja resursointi | SUO ja/tai ENG | O | V,H | O | O(KP) | Yhteinen projektisuunnitelma, Apotti Oy Palvelukuvaus | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1202 | Suunnitelma Järjestelmän siirrosta Tuki- ja ylläpitopalveluorganisaatiolle | Tuotannon tuen organisaation ja prosessien kuvaus, konfiguraation hallinta, tuen jalkauttamissuunnitelma, toimintaohjeet | SUO ja/tai ENG | O | V | O | O(KP) | Käyttöönotto-/Tuotantoonsiirtymissuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1203 | Koulutettu tukiorganisaatio (kehityspalvelu: DEV, CONF) | Tukiorganisaation koulutus; osaamisen, tietämyksen ja dokumentaation (mm. tekniset dokumentit, käytön ohjeet, ajastetut ajo) siirto Järjestelmätoimittajalta tukiorganisaatiolle. | SUO ja/tai ENG | V | O,H | O | O(KP) | Koulutussuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1204 | Asiakkaan Järjestelmän Kehityspalvelu siirretty jatkuvaan palveluun | Asiakkaan Kehityspalvelu (DEV, CONF) siirretty ja hyväksytty jatkuvaan palveluun | SUO ja/tai ENG | O | V | O | O,H(KP) | Käyttöönotto-/Tuotantoonsiirtymissuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1205 | Koulutettu tukiorganisaatio (testauspalvelu: SIT, QA) | Tukiorganisaation koulutus; osaamisen, tietämyksen ja dokumentaation (mm. tekniset dokumentit, käytön ohjeet, ajastetut ajo) siirto tukiorganisaatiolle. | SUO ja/tai ENG | V | O,H | O | O(KP) | Koulutussuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1206 | Asiakkaan Järjestelmän Testauspalvelu siirretty jatkuvaan palveluun | Asiakkaan Testauspalvelu (SIT, QA) siirretty ja hyväksytty jatkuvaan palveluun. | SUO ja/tai ENG | O | V,H | O | O(KP) | Käyttöönotto-/Tuotantoonsiirtymissuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4
02 Pilottiprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1207 | Koulutettu tukiorganisaatio (tuotantopalvelu ja laajennetut testaus- ja kehityspalvelut) | Tukiorganisaation koulutus; osaamisen, tietämyksen ja dokumentaation (mm. tekniset dokumentit, käytön ohjeet, ajastetut ajo) siirto tukiorganisaatiolle. | SUO ja/tai ENG | V | O,H | O | O(KP) | Koulutussuunnitelma | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
02 Pilottiprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1208 | Asiakkaan Järjestelmän Tuotantopalvelu siirretty jatkuvaan palveluun | Asiakkaan Tuotantopalvelu (PROD, PROD-QA) siirretty ja hyväksytty jatkuvaan palveluun. | SUO ja/tai ENG | O | V,H | O | O(KP) | Käyttöönotto-/Tuotantoonsiirtymissuunnitelma | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-2
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1209 | Tietovaraston käytön ohjeistus | Dokumentoitu tietovaraston operatiivisen käytön ohjeistus (mm. ajastetut ajot, varmistukset ja palautukset) | SUO tai ENG | V | H |  |  | Tietovaraston tekninen määrittely, Tietovaraston ETL-määrittely | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1210 | Raportointiratkaisu koulutettu | Asiakkaan järjestelmätuki ja -ylläpito koulutettu raportointiratkaisuun ja osaaminen uusien raporttien ja nykyisten muokkaamisesta siirretty. - Vakioraportointi: 30 hlöä - Ad-hoc (dynaaminen raportointi): 30 hlöä - Dashboard: 30 hlöä - Ennusteet: 10 hlöä Yllämainitut 30 + 30 + 30 + 10 henkilöä voivat olla myös samoja henkilöitä, jolloin lopputuloksena Asiakkaalla on vähintään 30 raportoinnin kehittämisen osaavaa henkilöä. | SUO tai ENG | V | O,H | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1211 | Järjestelmän toipumissuunnitelma | Järjestelmätoimittaja tuottaa Järjestelmän toipumissuunnitelman, jonka avulla poikkeustilanteessa pystytään Järjestelmän tuotanto palauttamaan | SUO ja/tai ENG | V | H | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1212 | Järjestelmän toipumissuunnitelman testaus | Järjestelmän toipumissuunnitelman testaus PROD-QA ympäristössä (ml. Tietovarastot) | SUO ja/tai ENG | O | O,H |  | V(KP) | Järjestelmän toipumissuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1213 | Jatkuvuussuunnitelma | Organisaatioiden Jatkuvuussuunnitelmat päivitetty huomioimaan Järjestelmä ja muuttunut IT-toimintamalli. | SUO | O | O | V,H | O(KP) | Järjestelmän toipumissuunnitelma, liiketoiminnan vaatimukset jatkuvuudelle | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1214 | Jatkuvuussuunnitelman testaus | Organisaatioiden päivitettyjen Jatkuvuussuunnitelmien testaus | SUO | O | O | V,H | O(KP) | Päivitetty Jatkuvuussuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1215 | Mukauttamisen työvälineet käyttöönotettu | Järjestelmän tai sen osien mukautukseen tarvittavien työvälineet käyttöönotettu. | SUO tai ENG | V | O,H | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1216 | Versionhallinnan menetelmät | Versionhallinnan prosessin ja versiohyväksynnän käytännöt dokumentointi ja hyväksytty | SUO tai ENG | V | O,H |  |  | Palvelukuvaus | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1217 | Teknisten ympäristöjen operatiivisten tuen ja ylläpidon ohjeistus | Järjestelmän operatiivisen tuen ja ylläpidon ohjeistus, joka kuvaa Asiakkaan ja Käyttöpalvelutoimittajan päivittäiset, viikoittaiset, kuukausittaiset, jne. toimenpiteiden ohjeet (mm. sisäiset ja ulkoiset liittymät, purge-ajot, varmistukset ja palautukset) sekä käyttöohjeet tuen ja ylläpidon työvälineiden käyttöön. | SUO ja/tai ENG | V | O,H | O |  | Päivitetty vaatimusmäärittely | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1218 | Ohjelmistokehityksen työvälineet käyttöönotettu | Järjestelmän tai sen osien ohjelmistokehitykseen tarvittavien työvälineet käyttöönotettu. | SUO tai ENG | O | V,H | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 13 Tekninen käyttöönotto | [11 empty] | 1301 | Käyttöönottostrategia/ Tuotantoonsiirtymisstrategia luotu | Mm. edellytykset ja päätöskriteerit, tiedotus/viestintä, versiointi, tekniikka, vastuunsiirto koko projektin ajalle, korvattavien järjestelmien alasajostrategia. | SUO | V | O,H | O | O(KP) | Edellinen hyväksytty yhteinen projektisuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-2
01 Toteutusprojekti | 13 Tekninen käyttöönotto | [11 empty] | 1302 | Käyttöönottosuunnitelma / Tuotantoonsiirtymissuunnitelma luotu | Käyttöönotto-/Tuotantoonsiirtymissuunnitelma (mm. aikataulu, tehtävät, resurssit) | SUO | V | O,H | O | O(KP) | Edellinen hyväksytty yhteinen projektisuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
01 Toteutusprojekti | 13 Tekninen käyttöönotto | [11 empty] | 1303 | Korvattavien järjestelmien alasajosuunnitelma | Korvattavien järjestelmien alasajosuunnitelma (mm. aikataulu, tehtävät, resurssit) | SUO |  | I | V,H | O | Edellinen hyväksytty yhteinen projektisuunnitelma | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
02 Pilottiprojekti | 13 Tekninen käyttöönotto | [11 empty] | 1304 | Käyttöönotettu Järjestelmäkokonaisuus | Järjestelmä on käytössä käyttöönottosuunnitelman mukaisesti Pilottilaajuudessa. Palveluportaali otettu käyttöön tarvittavassa laajuudessa tukemaan ”kahden järjestelmän loukon" aiheuttamaa tiedon hajautumista. | SUO | V | O,H | O | O(KP) | Käyttöönotto-/Tuotantoonsiirtymissuunnitelma | bar: MP:T PILOTTI- PROJ. PIL-1
01 Toteutusprojekti | 13 Tekninen käyttöönotto | [11 empty] | 1305 | Roll-back suunnitelma | Suunnitelma tehtävistä joiden avulla toiminta voi siirtyä takaisin käyttämään korvaantuvaa tietojärjestelmää Järjestelmän epävakauden vaatiessa. | SUO tai ENG | V | O,H | O | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-4
01 Toteutusprojekti | 12 Tukiorganisaatio | [11 empty] | 1219 | Järjestelmätuen ja -ylläpidon tukimalli tarkennettu | Järjestelmätuen ja -ylläpidon tukimalli on tarkennettu. Yhteiset käytännöt, prosessit ja menetelmät on määritetty. | SUO tai ENG | O | V,H | O | O (KP) | PS2.1 Palvelukuvaus | bar: MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-3; MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-5 to MAKSUPOSTIT / TOTEUTUSPROJEKTI TOT-8
Hankintarenkaan käyttöönottojen maksupostit määräytyvät myöhemmin
Note on C8: Maksupostit: TOT-1 Projektin aloittaminen TOT-2 Yhteisen projektisuunnitelman hyväksyminen TOT-3 Määrittelyn ja teknisen suunnittelun hyväksyminen TOT-4 Pilottia varten tarvittavien toiminnallisuuksien hyväksyminen TOT-5 Laajamittaisia käyttöönottoja varten tarvittavien toiminnallisuuksien hyväksyminen TOT-6 SOS3 toiminnallisuuden hyväksyminen TOT-7 SOS4 toiminnallisuuden hyväksyminen TOT-8 Muun toiminnallisuuden hyväksyminen TOT-9 Asiakas hyväksyy projektin lopputuloksen
Note on L8: Maksupostit: PIL-1 Pilotti go-live PIL-2 Pilotin hyväksyminen
Note on Q9: ja/tai = Toimittaja voi olettaa, että toinen mainituista kielistä riittää
Note on U9: Esim. Käyttöpalvelun toimittaja Nykyjärjestelmien toimittajat Integroitavien järjestelmien toimittajat / vastutahot

## atribuutit
Attribuutit
Pääprojektit | Projektin vaihe | Työlaji | Maksupostin koodi ja nimi | koodi | nimi | Lopputuloksen kieli
01 Toteutusprojekti | TOT_02_Yhteisen projektisuunnitelman luominen | 01 Hankehallinta | TOT-1 Projektin aloittaminen | TOT-1 | Projektin aloittaminen | SUO
02 Pilottiprojekti | TOT_03_Määrittely ja tekninen suunnittelu | 02 Vaatimustenhallinta | TOT-2 Yhteisen projektisuunnitelman hyväksyminen | TOT-2 | Yhteisen projektisuunnitelman hyväksyminen | ENG
03 Hankintarenkaan käyttöönottoprojektit | TOT_04_Toteutusvaihe A | 03 Viestintä ja sidosryhmähallinta | TOT-3 Määrittelyn ja teknisen suunnittelun hyväksyminen | TOT-3 | Määrittelyn ja teknisen suunnittelun hyväksyminen | SUO tai ENG
| TOT_05_Toteutusvaihe B | 04 Muutosjohtaminen | TOT-4 Pilottia varten tarvittavien toiminnallisuuksien hyväksyminen | TOT-4 | Pilottia varten tarvittavien toiminnallisuuksien hyväksyminen | RUO
| TOT_06_Toteutusvaihe C | 05 Projektinhallinta ja -johtaminen | TOT-5 Laajamittaisia käyttöönottoja varten tarvittavien toiminnallisuuksien hyväksyminen | TOT-5 | Laajamittaisia käyttöönottoja varten tarvittavien toiminnallisuuksien hyväksyminen | SUO ja RUO
| TOT_07_Toteutusvaihe D | 06 Järjestelmä | TOT-6 SOS3 toiminnallisuuden hyväksyminen | TOT-6 | SOS3 toiminnallisuuden hyväksyminen | SUO ja RUO ja ENG
| TOT_08_Toteutusvaihe E | 07 Integraatiot | TOT-7 SOS4 toiminnallisuuden hyväksyminen | TOT-7 | SOS4 toiminnallisuuden hyväksyminen | N/A
| PIL_01_Pilotin valmistelu | 08 Migraatiot ja Konversiot | TOT-8 Muun toiminnallisuuden hyväksyminen | TOT-8 | Muun toiminnallisuuden hyväksyminen
| PIL_02_Pilotin käyttöjakso | 09 Tekniset ympäristöt | TOT-9 Asiakas hyväksyy projektin lopputuloksen | TOT-9 | Asiakas hyväksyy projektin lopputuloksen
| N/A | 10 Testaus | PIL-1 Pilotti go-live | PIL-1 | Pilotti go-live
|  | 11 Koulutus | PIL-2 Pilotin hyväksyminen | PIL-2 | Pilotin hyväksyminen
|  | 12 Tukiorganisaatio | KÄYT-1 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-1 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  | 13 Tekninen käyttöönotto | KÄYT-2 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-2 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-3 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-3 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-4 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-4 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-5 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-5 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-6 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-6 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-7 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-7 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-8 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-8 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-9 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-9 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-10 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-10 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-11 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-11 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-12 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-12 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-13 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-13 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-14 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-14 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-15 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-15 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-16 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-16 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-17 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-17 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-18 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-18 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-19 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-19 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-20 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-20 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-21 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-21 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-22 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-22 | < käyttöönoton maksuposti xyz >
|  |  | KÄYT-23 < käyttöönoton maksuposti xyz > | KÄYT-23 | < käyttöönoton maksuposti xyz >