## Riskitekijät
Liite 5.1: Toteutus- ja käyttöönottokyvyn arviointi
Vertailuperusteeseen 3.1 liittyvät toteutus- ja käyttööönottosuunnitelman riskitekijät
Toteutus- ja käyttöönottosuunnitelman sisällön ja laadun arviointi toteutetaan arvioimalla tarjouksen selvityksiä C1, C2 ja C3 alla kuvattujen riskitekijöiden näkökulmasta. Vertailun toteutustapa on kuvattu liitteessä 5.
Tunniste | Aihealue | Riskitekijä | Riskitekijän kuvaus | Vaikuttavuus
01 | Toteutussuunnitelma ja aikataulu | Toteutusprojekti ei pysy aikataulussa | Toteutussuunnitemassa ei ole riittävällä tavalla tai riittävän selkeästi kuvattu, miten toimittaja varmistaa toteutusprojektin pysyvän suunnitellussa aikataulussa. Toteutusprojekti on myös voitu ehdottaa jaettavaksi osaprojekteihin siten, että syntyy hyvin paljon aikatauluriippuvuuksia osaprojektien välillä, aikatauluriippuvuudet on heikosti kuvattu eikä niiden hallintaa ole suunniteltu riittävällä tarkkuudella. Toteutusprojekti sitoo toimittajan, asiakkaan ja/tai tilaajan osaamisaluekohtaisia henkilöstöresursseja moniin päällekkäisiin projekteihin. | 5
02 | Toteutussuunnitelma ja aikataulu | Suunniteltu toteutusaikataulu ei toteudu suunnitelluilla toimittajan resursseilla | Toteutuksen aikataulu ei ole realistinen määritellyillä toimittajan henkilöstöresursseilla. Aikataulu- ja resurssisuunnitelman välinen yhteys on epäselvästi kuvattu toteutussuunnitelmassa. Suunnitelmassa ei ole riittävällä tarkkuudella esitetty, mihin laskelmiin työmääräarvio perustuu ja miten se on laskettu.Toteutusprojekti sitoo toimittajan avainrooleja tai osaamisaluekohtaisia henkilöstöresursseja moniin päällekkäisiin projekteihin. [arvioidaan TS 2.8 ja TS 2.9 suhteessa TS 2.10:een] | 2
03 | Toteutussuunnitelma ja aikataulu | Suunniteltu toteutusaikataulu ei toteudu suunnitelluilla asiakkaan/tilaajien resursseilla | Toteutuksen aikataulu ei ole realistinen määritellyillä asiakkaan/tilaajien henkilöstöresursseilla. Aikataulu- ja resurssisuunnitelman välinen yhteys on epäselvästi kuvattu toteutussuunnitelmassa. Suunnitelmassa ei ole riittävällä tarkkuudella esitetty, mihin laskelmiin työmääräarvio perustuu ja miten se on laskettu. Työmääräarvion elementtien tarkkuustaso ei noudata liitteessä H kuvattu suunnitteluakonseptia. Toteutusprojekti sitoo asiakkaan ja tilaajan osaamisaluekohtaisia henkilöstöresursseja moniin päällekkäisiin projekteihin. [arvioidaan TS 2.8 ja TS 2.9 suhteessa TS 2.10:een] | 4
04 | Toteutussuunnitelma ja aikataulu | Toteutusprojektin organisaation pystyttäminen ei onnistu aikataulussa | Toteutusprojektiin suunniteltu yhteinen toteutusorganisaatio on henkilömäärältään suuri ja organisaation suunniteltu pystytysaikataulu on siihen suhteessa liian nopea. Suunnitelmassa ei ole kuvattu suurikokoisen organisaation pystyttämistä rittävällä tarkkuudella. Suunnitelmassa ei ole kuvattu selkeästi tarvittavia rekrytoitavia/nimettäviä Asiakkaan ja/tai Tilaajan henkilöitä. Henkilöiden työpanosta ei kyetä hyödyntämään suunnitelman mukaisesti. | 4
05 | Toteutussuunnitelma ja aikataulu | Toteutussuunnitelmassa kuvattu aikataulu ei ole riittävällä tarkkuudella ja/tai selkeydellä määritelty | Toteutuksen aikataulu ei ole riittävän tarkasti kuvattu, eikä siinä ole osattu varautua esimerkiksi järjestelmän suunnittelun, validoinnin, päätöksenteon, testaamisen, integraatioiden toteutuksen tai järjestelmän räätälöintitarpeiden vaatimaan työhön. Toteutusprojektin aikataulusuunnitelma on epäselvä ja/tai siinä on ristiriitoja. Aikataulusuunnitelman tarkkuus ei noudata liitteen H mukaista suunnittelukonseptia. | 3
06 | Käyttöönottosuunnitelma ja aikataulu | Käyttönottosuunnitelmassa kuvattu Pilottiprojektin aikataulu ei ole riittävällä tarkkuudella ja/tai selkeydellä määritelty | Pilottiprojektin aikataulu ei ole riittävän tarkasti kuvattu, eikä siinä ole osattu varautua ensimmäisen käyttöönoton töihin. Pilottiprojektin aikataulusuunnitelma on epäselvä ja/tai siinä on ristiriitoja. Aikataulusuunnitelman tarkkuus ei noudata liitteen H mukaista suunnittelukonseptia. | 2
07 | Toteutussuunnitelma ja aikataulu | Toteutussuunnitelma ei huomioi realistisesti Asiakkaan/Tilaajien tehtävien toteuttamista | Toteutussuunnitelmassa ei ole riittävästi varauduttu Asiakkaan ja Tilaajien vastuulla olevien tehtävien toteuttamiseen ja päätöksentekoon käytettävään kalenteriaikaan. | 3
08 | Käyttöönottosuunnitelma ja aikataulu | Käyttöönottosuunnitelma ei Pilottiprojektin osalta huomioi realistisesti Asiakkaan/Tilaajien tehtävien toteuttamista | Käyttöönottosuunnitelmassa ei Pilottiprojektin osalta ole riittävästi varauduttu Asiakkaan ja Tilaajien vastuulla olevien tehtävien toteuttamiseen ja päätöksentekoon käytettävään kalenteriaikaan. | 2
09 | Toteutus- ja käyttöönottosuunnitelma ja aikataulu | Projektien edistymistä ei kyetä seuraamaan | Suunnitelmassa ei ole selkeästi kuvattu, miten projektien ja osaprojektien etenemistä seurataan. Kytkentä aikataulun elementtien ja lopputulosten (ks. TS 2.2) sekä vaiheiden (ks. TS 2.1) välillä on epäselvä. Suunnitelmassa ei ole riittävästi kuvattu, minkälaisia käytännön työkaluja ja menettelyjä sovelletaan edistymisseurannan helpottamiseksi. | 3
10 | Toteutussuunnitelma ja aikataulu | Toimittaja ei kykene hyödyntämään aikaisempien toteutus- ja käyttöönottoprojektien kokemusta | Toimittaja ei ole kyennyt riittävän selkeästi esittämään, miten toteutuksessa käytännössä sovelletaan toimittajan toteutusmenetelmiän, työkaluja ja parhaita käytäntöjä. | 3
11 | Toteutussuunnitelma ja aikataulu | Toteutus on suunniteltu pitkäkestoiseksi | Toimittajan toteutusprojektin kesto on pitkä. Käyttöönottoprojektien käynnistäminen ja järjestelmän käyttöönotto sekä hyötyjen realisoituminen tapahtuvat myöhemmin. [Toteutusprojektin kokonaiskesto ja käyttöönottojen aikataulujen mahdollisuus arvioidaan ensisijaisesti perustuen liitteeseen TS 2.9 Maksupostien aikataulu] | 5
12 | Toteutussuunnitelma ja aikataulu | Toteutuksen aikaisia muutoksia ei kyetä tehokkaasti hallitsemaan | Toteutussuunnitelmassa ei ole selkeästi kuvattu, miten projektien muutoshallinta toteutetaan tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Toteutussuunnitelma ei selkeästi huomioi liitteen D1 mukaista hallintamallin kuvausta ja/tai liitteen H projektimenetelmiä muutoksenhallinnan osalta. | 3
13 | Toteutussuunnitelma ja aikataulu | Suunnitelma ei huomioi aikatauluvaatimuksia ja on siksi epärealistinen | Suunnitelma ei huomioi liitteessä TS 2.1 mainittuja aikatauluvaatimuksia tai niiden noudattaminen on epäselvää. | 4
14 | Käyttöönottosuunnitelma ja aikataulu | Järjestelmän käyttöönotton aikana käytetään vanhoja järjestelmiä rinnakkain uuden kanssa epätarkoituksenmukaisen pitkän aikaa. | Suunniteltu toteutus- ja käyttöönottotapa aiheuttaa pitkäaikaisen uuden ja vanhan järjestelmän päällekkäiskäytön. Tästä aiheutuu toiminnalista haittaa ja kustannusten nousua. Järjestelmätoimittaja ei suunnitelmassaan kuvaa tähän sopivia väliaikaisratkaisuja, jotka minimoivat toiminnallisen ja kustannuksia kohottavan vaikutuksen. | 4
15 | Toteutus/Käyttöönotto-suunnitelma | Toteutuksen ja Käyttöönottojen tueksi ei ole saatavana hyödyllisiä työkaluja (testaus, hyväksyminen, koulutus) tai niitä ei saada tehokkaasti hyödynnettyä | Toimittaja ei ole kuvannut selkeästi, mitä ja miten Toteutus- ja Käyttöönottoprojektien aikaisia tukityökaluja käytetään ja hyödynnetään. Suunnitelmassa ei kuvata selkeästi, miten toimittaja kouluttaa Asiakkaan/Tilaajat käyttämään työkaluja. | 2
16 | Käyttöönottosuunnitelma ja aikataulu | Projektin viestintä keskeisille sidosryhmille ei toimi tehokkaasti | Viestintä on keskeisessä roolissa käyttöönoton onnistumisessa sovitussa aikataulussa sekä muutosvastarinnan torjumisessa. Viestintäsuunnitelmassa ei ole riittävän selkeästi kuvattu, miten viestinnän toimivuus varmistetaan. | 3
17 | Käyttöönottosuunnitelma ja aikataulu | Järjestelmän käyttöönotossa ei kyetä huomioimaan sen eri toiminnallisuuksia ja käyttäjäryhmiä | Järjestelmän monimutkaisuus lisää muutosvastarintaa ja hankaloittaa järjestelmän käyttöönottoa loppukäyttäjän näkökulmasta. Toimittaja ei ole suunnitelmassaan kyennyt selkeästi kuvaamaan, miten se varmistaa eri käyttäjäryhmien osalta käyttöönottojen onnistumisen. | 3
18 | Käyttöönottosuunnitelma ja aikataulu | Koulutus ei onnistu; loppukäyttäjien koulutus ei riitä järjestelmän käyttämiseen | Pääkouluttajien ja loppukäyttäjien onnistuneella koulutuksella on suuri merkitys käyttöönoton onnistumisen kannalta. Järjestelmän käyttöön liittyvä osaaminen tulee siirtää asiakkaan/tilaajan koulutusvastaaville ja siten loppukäyttäjille asti. Toimittaja ei ole kyennyt kuvaamaan, miten hyvin tukee Asiakasta/Tilaajia koulutuksessa ja miten koulutusmateriaalit ja oppimisympäristöt sekä kouluttajien ohjeet saatetaan Asiakkaan/Tilaajien käyttöön. Suunnitelmassa ei ole kuvattu, miten varmistetaan Asiakkaan/Tilaajien riittävä kyvykkyys loppukäyttäjien kouluttamiseksi | 4
19 | Käyttöönottosuunnitelma ja aikataulu | Alkuperäinen käyttöönottojen järjestys ja aikataulu eivät toteudu | Toimittaja ei ole kuvannut suunnitelmassaan, miten varaudutaan käyttöönottojärjestyksen ja -aikataulujen muuttamiseen viivästyttämättä käyttöönottojen kokonaisuutta. Toimittaja ei ole kuvannut suunnitelmassaan, miten varaudutaan tilaajaorganisaatioiden muutoksiin ja muutosten vaikutuksiin käyttöönottojen toteuttamisen näkökulmasta. | 3
20 | Käyttöönottosuunnitelma ja aikataulu | Käyttöönottoprojektit eivät pysy aikataulussa | Käyttöönottoprojektien toteutus venyy suunniteltua pidemmäksi, eikä suunnitemassa ole kuvattu, miten toimittaja varmistaa käyttöönottojen pysyvän aikataulussa. Käyttöönotot on voitu suunnitella siten, että syntyy hyvin paljon aikatauluriippuvuuksia osaprojektien välillä, aikatauluriippuvuudet on heikosti kuvattu eikä niiden hallintaa ole suunniteltu. | 2
21 | Järjestelmän toteutustapa | Toimittaja ei kykene hallitsemaan alihankkijaverkostoaan | Toteutukseen liittyy useita toimittajan alihankkijoita, mutta toimittajan projektin- ja laadunvarmistusmekanismit eivät ole riittäviä alihankintatöiden laadun takaamiseksi. Suunnitelmassa ei ole selkeästi kuvattu, miten alihankkijoita hallitaan. | 3
22 | Järjestelmän toteutustapa | Toteutustapa perustuu toimittajan menetelmään, joka ei ole Asiakkaan/Tilaajien ymmärrettävissä | Järjestelmän toteutustapa perustuu toimittajan menetelmään, joka on kuvattu epäselvästi tai liian yleisellä tasolla. Asiakas/tilaaja eivät kykene ymmärtämään menetelmään liittyviä vaiheita, tehtäviä, lopputuotoksia tai muita toimittajan kuvauksia. Toimittaja ei ole suunnitelmassaan pystynyt osoittamaan, miten ja millä keinoilla se varmistaa Asiakkaan ja Tilaajien tarvittavan osaamisen ja tietämyksen rakentumisen toimitusmenetelmästään. | 2
23 | Järjestelmän toteutustapa | Asiakas ja Tilaaja eivät pysty riittävästi osallistumaan Järjestelmän toteutuksen lopputuloksen varmistamiseen. | Toteutustavassa ei kuvata tai kuvataan riittämättömästi se, miten Asiakas ja Tilaaja osallistuvat toteutuksen lopputuloksen suunnitteluun. Ei ole kuvattu riittävällä tavalla miten yhteinen tavoite suunniteltavalle tai muokattavalle toiminnallisuudelle määritetään. Ei ole kuvattu miten ulkomailla tehtävä työpanos ja sen tuotosten yhteinen työstäminen ja tulosten saavuttaminen varmistetaan. | 4
24 | Järjestelmän toteutustapa | Toimittajan toteutusmenetelmä ei tue Asiakkaan / Tilaajien henkilöstön osallistamista | Toteutussuunnitelmassa kuvattu toteutusmenetelmä ei riittävästi kuvaa sitä, miten tarpeellinen osaaminen siirtyy sujuvasti Asiakkaan/Tilaajan henkilöstölle. Suunnitelmassa ei ole kuvattu, miten toteutusmenetelmä mahdollistaa Asiakkaan / Tilaajien osallistamisen toteutuksen läpiviennissä ja keskeisissä tehtävissä. | 4
25 | Järjestelmän toteutustapa | Toteutusprojektin aikana joudutaan rakentamaan ja/tai räätälöimään merkittävä osa terveydenhuollon toiminnallisuuksista ja niiden rakentaminen ja/tai räätälöinti on monimutkaista | Järjestelmän räätälöinti ja täysin uusien valmisohjelmistoon sisältymättömien terveydenhuollon toiminnallisuuksien rakentaminen hidastaa toteutusta. Toimittaja ei ole kyennyt kuvaamaan tehokasta tapaa toteuttaa räätälöitäviä osuuksia laadukkaasti ja käyttäjälähtöisesti tavoitellussa aikataulussa. | 4
26 | Järjestelmän toteutustapa | Toteutusprojektin aikana joudutaan rakentamaan ja/tai räätälöimään merkittävä osa sosiaalihuollon toiminnallisuuksista ja niiden rakentaminen ja/tai räätälöinti on monimutkaista | Järjestelmän räätälöinti ja täysin uusien valmisohjelmistoon sisältymättömien sosiaalihuollon toiminnallisuuksien rakentaminen hidastaa toteutusta. Toimittaja ei ole kyennyt kuvaamaan tehokasta tapaa toteuttaa räätälöitäviä osuuksia laadukkaasti ja käyttäjälähtöisesti tavoitellussa aikataulussa. | 4
27 | Järjestelmän toteutustapa | Toimittajan toteutusmallia ja menetelmiä ei kyetä hyödyntämään järjestelmän toteutuksessa ja käyttöönotoissa | Suunnitelmassa ei ole selkeästi kuvattu tai siitä jää epäselväksi, miten toimittaja soveltaa toteutusmallejaan ja menetelmiään toteutusprojektissa ja miten ne kytkeytyvät dokumentissa TS 2.1 esitettyihin pääprojekteihin, vaiheisiin ja työlajeihin. | 3
28 | Järjestelmän toteutustapa | Toimittajan projektityötä tukevia menettelyjä ja työkaluja ei kyetä hyödyntämään | Suunnitelmasta jää epäselväksi, mitä käytännön projektityötä helpottavia työkaluja ja menettelyjä toimittaja tuo projektiin ja miten niitä käytetään tai menetelmät ja työkalut ovat puutteellisia. | 2
29 | Järjestelmän toteutustapa | Järjestelmän lokalisointi ei toteudu tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti. | Tarjoajan ratkaisu koostuu valmisohjelmistoista, joiden sisältämät valmiit toimintatavat eivät kaikilta osin ole siirrettävissä suomalaiseen toimintaympäristöön. Toteutettuun järjestelmään jää suomalaiseen toimintaan soveltumattomia toiminnallisuuksia, jotka vaikeuttavat sen hyödyntämistä. Toimittajan suunnitelmassa ei ole esitetty riittävän tarkkaa ja laadukasta suunnitelmaa siitä, miten järjestelmän vaatimusmäärittelyn mukainen lokalisointi tehdään. | 4
30 | Järjestelmän toteutustapa | Toimittaja ei osaa tuoda kokemustaan aikaisemmissa totetutuksissa ja käyttöönotoissa tehdyistä hyödyllisistä toiminnan muutoksista ja saavutetuista hyödyistä asiakkaan ja tilaajien käyttöön | Toimittajan laajan asiakasjoukon kokemukset toiminnan muutoksesta ja kehittämisestä eivät siirry Asiakkaalle ja Tilaajalle. Toimittaja ei ole kyennyt riittävän selkeästi esittämään, miten hyödynnetään Toimittajan aikaisempia kokemuksia toteutukseen ja käyttöönottoon liityvästä toiminnan muutoksesta ja kehittämisestä. | 5
31 | Järjestelmän toteutustapa | Riskejä ei osata hallita toteutuksen ja käyttöönoton aikana, mikä johtaa esim. viivästymisin ja resurssien epätarkoituksenmukaiseen käyttöön | Toimittajan kuvaus riskienhallinnasta on epäselvä tai puutteelinen. Riskien riippuvaisuuksien hallinta toteutuksen ja käyttöönoton aikaisten eri projektien välillä ei käy selville tai on vaillinaisesti kuvattu. | 2
32 | Järjestelmän tekninen toteutus | Järjestelmä perustuu uudelle tuntemattomalle teknologialle; toteutuksen ja käyttöönoton aikana esiintyy haasteita uuden teknologian omaksumisessa ja ymmärtämisessä | Järjestelmän katsotaan sisältävän uutta teknologiaa, mutta toimittaja ei ole suunnitelmassaan huomioinut, miten sen omaksuminen ja ymmärtäminen projektien aikana varmistetaan Asiakkaan/Tilaajien näkökulmasta. | 2
33 | Järjestelmän tekninen toteutus | Järjestelmän tekninen monimuotoisuus aiheuttaa yhteentoimivuushaasteita toteutuksen ja käyttöönoton aikana | Järjestelmä on teknisesti hyvin monimutkainen ja se koostuu useista eri teknologioihin perustuvuista ohjelmistoista. Toimittaja ei ole suunnitelmassaan kyennyt kuvaamaan riittävällä tarkkuudella, miten ohjelmistojen ja varusohjelmistojen tekninen yhteentoimivuus kyetään varmistamaan. | 3
34 | Järjestelmän tekninen toteutus | Migraatiot ja konversiot eivät onnistu suunnitellusti | Järjestelmän yhteensopivuudesta ja yhteentoimivuudesta olemassa olevien hankintarenkaan järjestelmien kanssa ei ole aiempaa kokemusta eikä toimittaja ole suunnitelmassaan esittänyt asiaan ratkaisuja migraatioiden ja konversioiden onnistumisen varmistamiseksi. | 3
35 | Järjestelmän tekninen toteutus | Järjestelmän testaus on haastavaa, eikä järjestelmää saada testattua riittävän kattavasti | Järjestelmä on uusi, ainutlaatuinen ja/tai monimutkainen, jolloin sen testausta ei kyetä suorittamaan riittävällä laajudella ja tarkkuustasolla. Toimittaja ei ole kuvannut suunnitelmassaan, miten toimittajan menetelmiä käytännössä sovelletaan tässä projektissa ja tarjottuun järjestelmäkokonaisuuteen liittyen. | 3
36 | Järjestelmän tekninen toteutus | Järjestelmäkokonaisuuden toteutus vaatii useita monimutkaisia Järjestelmän sisäisiä liityntöjä, jotka monimutkaistavat tai viivästyttävät järjestelmän toteuttamista | Toimittajan Järjestelmä vaatii sen sisäisiä liityntöjä eikä toimittaja kykene esittämään yhteentoimivaa järjestelmäkokonaisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallisuuksien validoimiseksi. Toimittaja ei ole suunnitelmassaan kuvannut, miten se varmistaa Järjestelmän sisäisten liityntöjen toteuttamisen riittävän aikaisessa vaiheessa. | 3
37 | Henkilöstöresurssit, organisaatio ja alihankkijat | Toteutusorganisaatiossa ei ole huomioitu rittävän laaja-alaista ja/tai syvää osaamista terveydenhuollon osa-alueesta | Toimittajan kuvaamassa toteutusorganisaatiossa henkilöresursseilla ei ole riittävän syvällistä osaamista ja kokemusta terveydenhuollon toiminnasta. Toimittaja ei suunnitelmassa ole esittänyt, mitä terveydenhuollon osaamista toteutusorganisaatiossa on ja miten osaamista hyödynnetään toteutusprojektissa. Toimittaja ei ole kuvannnut toteutusprojektin terveydenhuollon osaamista toteutusosa-alue- tai moduulikohtaisesti tai kuvattu osaaminen ei ole riittävää. | 3
38 | Henkilöstöresurssit, organisaatio ja alihankkijat | Toteutusorganisaatiossa ei ole huomioitu rittävän laaja-alaista ja/tai syvää osaamista sosiaalihuollon osa-alueesta | Toimittajan kuvaamassa toteutusorganisaatiossa henkilöresursseilla ei ole riittävän syvällistä osaamista ja kokemusta sosiaalihuollon toiminnasta. Toimittaja ei suunnitelmassa ole esittänyt, mitä sosiaalihuollon osaamista toteutusorganisaatiossa on ja miten osaamista hyödynnetään toteutusprojektissa. Toimittaja ei ole kuvannnut toteutusprojektin sosiaalihuollon osaamista toteutusosa-alue- tai moduulikohtaisesti tai kuvattu osaaminen ei ole riittävää. | 3
39 | Henkilöstöresurssit, organisaatio ja alihankkijat | Toteutusorganisaatiossa ei ole huomioitu rittävän laaja-alaista ja/tai syvää osaamista Suomen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toiminnasta | Toimittaja ei ole suunnitelmassaan esittänyt, miten se varmistaa toteutusprojektin organisaatiossa riittävän Suomen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon toiminnan tuntemuksen ja miten se hyödyntää tuntemusta toteutusprojektissa. | 3
40 | Henkilöstöresurssit, organisaatio ja alihankkijat | Asiakkaalla/Tilaajilla on kommunikointihaasteita toimittajan henkilöresurssien kanssa | Kommunikointihaasteet heikentävät tilaajan ja toimittajan välistä yhteistyötä. Haasteet voivat johtua etäisyyksistä, kielestä tai Asiakkaan/Tilaajien kohdeorganisaation uniikista toimintaympäristöstä, joka poikkeaa toimittajan aiemmista toteutusprojekteista. Toimittaja ei ole suunnitelmassaan riittävän selkeästi esittänyt, miten näitä kommunikointihaasteita torjutaan tai miten niihin varaudutaan. | 2
41 | Henkilöstöresurssit, organisaatio ja alihankkijat | Asiakkaan/Tilaajien resurssit eivät kykene osallistumaan tehtävien toteuttamiseen suunnitelman mukaisesti | Suunnitelmassa ei ole selkeästi kuvattu, miten varmistetaan Asiakkaalta ja/tai Tilaajilta vaadittujen henkilöresurssien saatavuus ennakoivasti ja oikea-aikaisesti. Suunnitelmassa ei ole tarkasti määritelty, mitä osaamista Asiakkaan/Tilaajien resursseilta vaaditaan ja miten henkilöiden työpanos tehtävissä varmistetaan. | 2
42 | Henkilöstöresurssit, organisaatio ja alihankkijat | Asiakkaan ja Tilaajien resurssit eivät riitä | Toimittajan esittämä suunnitelma Asiakkaan ja Tilaajan resurssitarpeesta ylittää liitteessä TS 2.1 kuvatun maksimiresursoinnin. | 5
43 | Henkilöstöresurssit, organisaatio ja alihankkijat | Asiakkaan ja Tilaajien resurssisuunnitelma ei toteudu suunnitelman mukaisesti | Toimittajan esittämä suunnitelma Asiakkaan ja Tilaajan resurssitarpeesta on epäselvä. Se ei ole linkitettävissä tarjouspyynnössä esittettyn maksimiresursointimallin rooleihin eikä alustavaan organisaatiokuvaukseen. Suunnitelman perusteella on hankala edistää resursoinnin suunnittelua Asiakkaan ja Tilaajien toimesta. | 4
44 | Henkilöstöresurssit, organisaatio ja alihankkijat | Toimittajan resurssit eivät kykene osallistumaan tehtävien toteuttamiseen suunnitelman mukaisesti | Suunnitelmassa ei ole selkeästi kuvattu, miten varmistetaan toimittajan henkilöiden osallistuminen heidän osallistumistaan ja paikallaoloaan vaativiin tehtäviin. Toimittaja ei ole kyennyt kuvaamaan toteutussuunnitelmassaan selkeästi, miten se organisoituu toteutusprojektissa suhteessa tarjotun järjestelmän eri osa-alueisiin tai moduuleihin. | 3
45 | Henkilöstöresurssit, organisaatio ja alihankkijat | Toteutusorganisaatio on monimutkainen ja projektiin tarvittava resursointi ei onnistu | Toteutussuunnitelmassa kuvattu projektin organisaatio ja tehtäväjako ovat monimutkaisia tai kokonaisuus on epäselvästi kuvattu. Kuvatun toteutusorganisaation ja osaprojektijaon monimutkaisuus hankaloittaa johtamista ja työvaiheiden ohjaamista. Riskin toteutuessa projektin aikataulu venyy tai työmäärä kasvaa. | 3
46 | Henkilöstöresurssit, organisaatio ja alihankkijat | Asiakas / Tilaajat eivät voi suunnitelman perusteella allokoida riittävää osaamista järjestelmän toteutukseen | Toteutussuunnitelma ei riittävästi kuvaa toteutusprojektin tehtäviä ja niissä vaadittuja Asiakkaan / Tilaajan kyvykkyyksiä. Toteutuksen aikana voi olettaa paljastuvan joitain uusia osaamistarpeita, jota toimittaja ei ole aiemmin tuonut esille ja joihin Asiakas/Tilaajat eivät ole kohtuudella voineet varautua. | 2
47 | Henkilöstöresurssit, organisaatio ja alihankkijat | Toteutuksen ja käyttöönoton aikana syntyy voimakasta muutosvastarintaa Tilaajan henkilöstön keskuudessa | Toteutukseen ja käyttöönottoon liittyvää muutosvastarintaa esiintyy esim. projektien vaatiessa runsaasti omasta työstään irroitettuja resursseja tai toteutuksen edetessä suunniteltua hitaammin. Suunnitelmassa ei ole selkeästi kuvattu, miten erilaista tai eri sidosryhmien muutosvastarintaa voidaan ehkäistä tai hallita. | 3
48 | YHTEENVETO | Toteutus- ja käyttöönottosuunnitelman kokonaisriski | Arvioijan henkilökohtainen arvio suunnitelman toteutus- ja käyttöönottosuunnitelman kokonaisriskistä (vaikuttavuus on kokonaisriskin painoarvo) | 20